## Dashboard
Dashboard Hành Động cho Áp Dụng AI — bản v1
Nhóm: B2 ¦ Phạm vi: Microsoft 365 Copilot (đã cấp license toàn phòng) · nhân viên khối văn phòng · 3 quy trình: soạn văn bản, tóm tắt cuộc họp, tra cứu tài liệu trên SharePoint
Hướng dẫn: điền các ô nền vàng. Mỗi chỉ số phải đủ 5 cột: Mốc đầu · Mục tiêu · Nguồn dữ liệu · Phụ trách · Khi chỉ số xấu. Chỉ đặt mục tiêu cho chỉ số nhóm lấy được số liệu thật. Dòng 'VÍ DỤ' chỉ minh hoạ cách điền — xoá trước khi nộp.
Tầng đo lường | Loại (Product / Workflow) | Chỉ số | Mốc đầu (baseline) | Mục tiêu (target) | Nguồn dữ liệu | Phụ trách (owner) | Khi chỉ số xấu → hành động | Ghi chú
1. Sử dụng | Workflow | Tỷ lệ ca soạn văn bản đi qua bước dùng Copilot theo quy trình chuẩn | Đo tuần 1: đếm trên mẫu 30 ca soạn văn bản của phòng | ≥ 60% sau 60 ngày (chốt lại sau khi có baseline) | Log quy trình của phòng + báo cáo sử dụng Microsoft 365 admin center | Trưởng nhóm văn phòng | Tìm điểm vướng: phỏng vấn 3 người đã bỏ dùng, xác định bước nào gây bỏ cuộc | Đếm theo quy trình, không đếm số lần đăng nhập
2. Hành vi | Workflow | Tỷ lệ người dùng mở tài liệu nguồn để kiểm chứng trước khi dùng kết quả | Đo tuần 1: quan sát tại chỗ 10 ca + khảo sát ngắn | ≥ 80% sau 60 ngày | Quan sát mẫu hàng tuần + khảo sát 5 câu | Trưởng nhóm văn phòng | Bổ sung hướng dẫn kiểm chứng ngay trong quy trình, không mở lớp đào tạo rời | Đo thay đổi cách làm việc, không đo thái độ
3. Năng suất | Workflow | Thời gian trung bình hoàn thành một văn bản chuẩn (phút) | Đo hiện trạng: bấm giờ mẫu 20 ca trước khi đổi quy trình | Giảm ≥ 25% so với baseline | Log tác vụ / hệ thống giao việc, không dùng số tự khai | Chủ quy trình soạn văn bản | Xem lại cách làm: kiểm tra bước nào bị thêm thời gian vì phải kiểm chứng thủ công | Không dùng chỉ số thời gian tiết kiệm do người dùng tự khai
4. Chất lượng & tin cậy | Product | Tỷ lệ câu trả lời truy được về tài liệu nguồn có ngày cập nhật | Đo mẫu tuần 1: 30 câu hỏi thật của nhân viên | ≥ 90% sau 60 ngày | Kiểm tra mẫu 30 câu/tuần do QA chấm | Phụ trách QA | Tăng kiểm soát: thu hẹp phạm vi tài liệu về kho đã có owner, bắt buộc hiện nguồn | PRODUCT METRIC bắt buộc — gắn trực tiếp với nguyên nhân gốc độ tin cậy
4. Chất lượng & tin cậy | Workflow | Tỷ lệ bản nháp dùng được mà không phải viết lại từ đầu | Đo mẫu tuần 1: 20 bản nháp | ≥ 70% sau 60 ngày | Đánh giá mẫu bởi người duyệt văn bản | Người duyệt văn bản | Rà soát lại mẫu nhắc và phạm vi tài liệu; nếu không cải thiện thì thu hẹp use case | Đo chất lượng đầu ra, không đo số lượng
5. Giá trị | Product | Thời gian chờ trung bình để hoàn thành một yêu cầu văn bản nội bộ (từ lúc nhận đến lúc phát hành) | Số hiện tại lấy từ hệ thống giao việc 3 tháng gần nhất | Giảm ≥ 20% sau 90 ngày | Hệ thống giao việc / quản lý công việc của phòng | Chủ nghiệp vụ (trưởng phòng) | Điều chỉnh hoặc dừng: sau 90 ngày không cải thiện thì trả license và đóng pilot | Kết quả nghiệp vụ, không phải chỉ số sử dụng
Rủi ro / bàn giao | Product | Số ca Copilot đưa thông tin sai hoặc trích sai nguồn được báo cáo | Ghi hiện trạng từ tuần 1 khi bật nút báo lỗi | Ngưỡng nhóm: ≤ 2 ca/tuần, không có ca gây hậu quả ra ngoài | Log lỗi từ nút báo lỗi đặt trong quy trình | Phụ trách AI của phòng | Bổ sung xử lý: tắt phạm vi tài liệu chưa có owner, thêm bước người duyệt bắt buộc | Có cơ chế báo lỗi thì mới học được từ lỗi

## Workflow_ASIS_TOBE
Workflow AS-IS / TO-BE — Microsoft 365 Copilot, khối văn phòng
Ô nền vàng là chỗ nhóm cần sửa theo tình huống thật. Nguyên tắc chấm: TO-BE phải khác AS-IS ở cách chia việc và trách nhiệm, không phải chỉ chèn thêm một bước hỏi AI.
1. Ba quy trình trong phạm vi
Quy trình | AS-IS — cách làm hiện tại | TO-BE — cách làm mới | Thay đổi thật sự nằm ở đâu
Soạn văn bản | 1. Nhận yêu cầu 2. Tự mở thư mục tìm văn bản mẫu cũ 3. Soạn tay từ đầu hoặc copy bản cũ 4. Gửi người duyệt | 1. Nhận yêu cầu 2. Hỏi Copilot theo mẫu nhắc chuẩn của phòng 3. Mở tài liệu nguồn Copilot trích, kiểm ngày cập nhật 4. Soạn và chịu trách nhiệm nội dung cuối 5. Gửi người duyệt, hoặc bấm báo lỗi và quay về cách cũ | Thêm bước kiểm chứng nguồn bắt buộc trước khi dùng, và có đường lui rõ ràng khi không truy được nguồn
Tóm tắt cuộc họp | 1. Người ghi biên bản tự nghe lại và gõ 2. Gửi bản tóm tắt qua email 3. Không ai đối chiếu lại với bản ghi | 1. Copilot tạo bản tóm tắt kèm mốc thời gian trong bản ghi 2. Chủ trì cuộc họp đối chiếu các mục quyết định và việc được giao 3. Chủ trì xác nhận rồi mới phát hành 4. Sai thì sửa và bấm báo lỗi | Chuyển việc gõ sang AI, nhưng đưa trách nhiệm xác nhận về đúng người chủ trì thay vì không ai kiểm
Tra cứu tài liệu SharePoint | 1. Tự đoán tài liệu nằm ở site nào 2. Mở nhiều thư mục, hỏi đồng nghiệp 3. Dùng bản tìm được, khó biết có phải bản mới nhất | 1. Hỏi Copilot, chỉ trên các kho đã có người phụ trách 2. Copilot trả về câu trả lời kèm liên kết nguồn và ngày cập nhật 3. Người dùng mở nguồn kiểm chứng 4. Không có nguồn hoặc nguồn quá hạn thì quay về cách cũ và báo lỗi | Thu hẹp phạm vi về kho có owner, và biến ngày cập nhật thành điều kiện để được dùng kết quả
2. Ba thay đổi bắt buộc
Thay đổi | Nội dung
Nguồn kiểm chứng | Chỉ bật Copilot trên kho SharePoint đã có người phụ trách nội dung và lịch cập nhật. Mọi câu trả lời phải kèm liên kết tài liệu nguồn và ngày cập nhật. Không có nguồn thì không dùng.
Người chịu trách nhiệm | Người soạn văn bản chịu trách nhiệm kết quả cuối và phải mở tài liệu nguồn kiểm chứng trước khi gửi. Người duyệt văn bản giữ quyền phê duyệt. Với biên bản họp, người chủ trì là người xác nhận.
Cách xử lý khi AI không chắc | Không truy được nguồn hoặc nguồn quá hạn cập nhật thì chuyển về cách làm cũ và bấm nút báo lỗi. Log lỗi được rà hàng tuần, là đầu vào để thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi tài liệu.
3. Phân chia việc người – AI (Mollick)
Vùng | Nội dung trong ba quy trình này
Người giữ quyền | Phê duyệt văn bản phát hành, xác nhận biên bản họp, xử lý ngoại lệ, chịu trách nhiệm nội dung cuối
AI hỗ trợ, người kiểm | Copilot dựng bản nháp, tóm tắt cuộc họp, tìm và trích tài liệu. Người dùng kiểm chứng nguồn trước khi dùng. Cả ba quy trình đều nằm ở vùng này.
AI tự động | Không có phần nào trong ba quy trình này được tự động hoàn toàn, vì văn bản phát hành có rủi ro và chưa có tiêu chí kiểm tra tự động.
4. Kiến trúc tin cậy
Nguồn → Trích nguồn → QA mẫu → Chuyển người → Phản hồi
Nguồn: chỉ kho có người phụ trách và lịch cập nhật. Trích nguồn: câu trả lời kèm liên kết và ngày cập nhật. QA mẫu: 30 câu mỗi tuần do QA chấm. Chuyển người: người soạn và người duyệt chịu trách nhiệm cuối. Phản hồi: nút báo lỗi, log rà hàng tuần.

## Huong_dan
Chú giải
Ô nền vàng = ô nhóm cần điền.
Yêu cầu tối thiểu (§6.4): ≥1 product-level metric, ≥1 workflow-level metric, mỗi chỉ số đủ baseline · target · nguồn dữ liệu · owner · hành động khi xấu; dữ liệu có thể thu thập thật.
Năm tầng đo lường
1. Sử dụng — AI có được dùng trong quy trình không?
2. Hành vi — Cách làm việc có thay đổi không?
3. Năng suất — Nỗ lực và thời gian có giảm không?
4. Chất lượng & tin cậy — Ít lỗi, ít làm lại, có kiểm chứng?
5. Giá trị — Kết quả nghiệp vụ có tốt hơn không?
Tránh chỉ số activity
Dễ đo nhưng chưa đủ: số login, số câu hỏi, thời gian tiết kiệm tự khai, tỷ lệ nội dung 'có dùng AI'.
Đủ mạnh để quyết: thời gian xử lý từ log, tỷ lệ hoàn thành không cần QA làm lại, tỷ lệ câu trả lời có nguồn, kết quả nghiệp vụ theo workflow.